## Pembangunan fisik 2019
PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KALIBUKBUK TAHUN 2019
DESA |  |  | : KALIBUKBUK
KECAMATAN |  |  | : BULELENG
KABUPATEN |  |  | : BULELENG
No. | Bidang/ Program/ Kegiatan Pembangunan |  |  | Lokasi | Anggaran | Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana | Kendala/Hambatan
Belum Terlaksana
I | Kewenangan Hak Asal-Usul
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan
| 1 | Sekanem, Kamar Mandi di kawasan Setra Kalibukbuk |  | Desa Pakraman Kalibukbuk | 98085700 | Sudah Terlaksana
| 2 | Pemagaran areal setra Desa Pakraman Banyualit |  | Desa Pakraman Banyualit | 108307618 | Sudah Terlaksana
| 3 | Pembangunan Bale Pegongan Tahap I Subak Abian Tri Bakti Boga |  | Subak Abian Tri Bakti Boga | 35000000 | Sudah Terlaksana
| 4 | Pembangunan Pagar dan Pemesean Subak Bale Bandung |  | Subak Bale Bandung | 35000000 | Sudah Terlaksana
| 5 | Pengadaan Tenda Terob dan Pintu Masuk Pura Subak |  | Subak Banyualit | 35000000 | Sudah Terlaksana
II | Kewenangan Lokal Skala Desa
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan
| 1 | Betonisasi Gang Kasturi RT 2 |  | Banjar Dinas Celukbuluh | 36968000 | Sudah Terlaksana
| 2 | Betonisasi Gang Merpati RT III |  | Banjar Dinas Kalibukbuk | 36548000 | Sudah Terlaksana
| 3 | Betonisasi Gang Kaswari RT 2 |  | Banjar Dinas Celukbuluh | 45105000 | Sudah Terlaksana
| 4 | Betonisasi Gang Kakatua RT 1 |  | Banjar Dinas Celukbuluh | 20585000 | Sudah Terlaksana
| 5 | Betonisasi Gang Tekukur RT 3 |  | Banjar Dinas Celukbuluh | 40367000 | Sudah Terlaksana
| 6 | Pemavingan Gang Kemuning 1 RT II |  | Banjar Dinas Kalibukbuk | 43495000 | Sudah Terlaksana
| 7 | Betonisasi Jalan Subak Bale Bandung |  | Banjar Dinas Kalibukbuk | 86127000 | Sudah Terlaksana
| 8 | Betonisasi Gang Strobery |  | Banjar Dinas Banyualit | 160683000 | Sudah Terlaksana
| 9 | Pemavingan Gang Nangka |  | Banjar Dinas Banyualit | 53059000 | Sudah Terlaksana
| 10 | Betonisasi dan Drainase Jlan Pura Wingin Utara |  | Banjar Dinas Banyualit | 217346250 | Sudah Terlaksana
| 11 | Pembangunan Saluran Got Jl. Kartika Rt 7 |  | Banjar Dinas Kalibukbuk | 5440000 | Sudah Terlaksana
| 12 | Pipanisasi Air Bersih di Pemukiman Nelayan RT 6 |  | Banjar Dinas Kalibukbuk | 14800000 | Sudah Terlaksana
Kalibukbuk, 31 Desember 2019
Perbekel Kalibukbuk,
Ketut Suka